## 方案选择
方案一:
主要器件:(MTK6217套片)+(64M/128M NOR FLASH)+(T-FLASH卡/TSOP NAND FLASH)+(1.5"/1.8"/2.0"LCD)
主要功能:(MP3音乐)+(假MP4多媒体)+(Ø18单SPEAKER)+(立体声耳机)+(USB1.1)+(GSM双频)+(短信)
用户文件位置: 1：如果使用（64M NOR FLASH）+(TSOP NAND FLASH)，用户文件在NAND FLASH上； 2：如果使用（128M NOR FLASH)+(T-FLASH),可以留出8M NOR FLASH给用户，同时卡供用户选用。
缺点:(没有CAMERA)+(WAP)+(MSM))
优点:满足流行设计,体现音乐手机概念。成本最优
方案二:
主要器件:(MTK6219套片)+(128M NOR FLASH)+（T-FLASH卡/TSOP NAND FLASH）+(3.0MP/13.0MP CAMERA)+(1.5"/1.8"/2.0"LCD)
主要功能:(MP3音乐)+(MP4多媒体)+(Ø18单SPEAKER)+(立体声耳机)+(USB1.1)+(GSM双频)+(短信)
用户文件位置:(NOR FLASH 2M)+(T-FLASH卡/TSOP NAND FLASH)
缺点:成本高
优点:满足流行设计,体现音乐和多媒体手机概念
方案三:
主要器件:(MTK6226套片)+(128M NOR FLASH)+（T-FLASH卡/TSOP NAND FLASH）+(3.0MP CAMERA)+(1.5"/1.8"/2.0"LCD)
主要功能:(MP3音乐)+(MP4多媒体)+(Ø18单SPEAKER)+(立体声耳机)+(USB1.1)+(GSM双频)+(短信)
用户文件位置:(NOR FLASH 2M)+(T-FLASH卡/TSOP NAND FLASH)
缺点:无
优点:满足流行设计,体现音乐和多媒体手机概念，性价比最高！
注: 以上配制用户可选,PCB板完全兼容，有两块主板，可按直板/翻盖、划盖设计。
直板手机PCB主板大小为：95mm×37.8mm。 电池面最高的是camera，如果选用3.0MP象素，电池面不会超过4mm，选用普通的LCD（高2.8mm），LCD面不会超过3mm，PCB板厚1.0mm，整机不用采用特殊处理，即可保证在10mm左右。主板只有两面限制，另外两面可以灵活设计，整机大小可以随意扩大，增加了外观设计的灵活度。
翻盖或者划盖手机PCB主板大小为：43mm×37.8mm。不用采用特殊工艺，PCB板可以设计在8.0mm以内；翻盖和划盖部分可以在3.0mm（camera在主板上，减少了翻盖和划盖的厚度，采用2.8mm的LCD，厚度在3.0mm，如果采用更薄的LCD，厚度还可以减少。）；划轨厚度为3.0mm；按健和其他的塑胶大致为4.0mm；这样整机不用特殊工艺，即可做到17mm左右。如果在划轨、按键、LCD屏上采用新工艺，可以节省出3~4mm空间。主板只有一个面固定，整机外观灵活度很高。

## 时间进度
直板手机时间计划
名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 第一次计划调整 | 第二次计划调整 | 完成状态 | 备注
项目定义阶段 | 2005-12-05 | 2005-12-14 |  |  | 已完成
PCB设计阶段 | 2005-12-14 | 2005-12-28 |  |  | 正在进行 | 软件准备
PCB制作阶段 | 2005-12-28 | 2006-01-15 |  |  |  | 由于制板情况紧张,可能发生项目延迟
PCB板贴片阶段 | 2006-01-15 | 2006-01-18
硬件确认阶段 | 2006-01-18 | 2005-01-22 |  |  |  | 软件驱动调试(
客户测试阶段 | 2006-01-22 | 2006-01-30 |  |  |  | 软件界面修改
PCB批量阶段 | 2006-01-25 | 2006-02-20 |  |  |  | 软件修改
客户测试出货 | 2006-02-20 | 2006-02-25 |  |  |  | 软件\硬件稳定
翻盖和划盖手机时间计划
名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 第一次计划调整 | 第二次计划调整 | 完成状态 | 备注
项目定义阶段 | 2005-12-05 | 2005-12-14 |  |  | 已完成
PCB设计阶段 | 2005-12-20 | 2006-01-05 |  |  | 正在进行 | 软件准备
PCB制作阶段 | 2006-01-05 | 2006-01-26 |  |  |  | 由于制板情况紧张,可能发生项目延迟
PCB板贴片阶段 | 2006-01-26 | 2006-01-28
硬件确认阶段 | 2006-01-28 | 2005-01-30 |  |  |  | 软件驱动调试
客户测试阶段 | 2006-01-30 | 2006-02-08 |  |  |  | 软件界面修改
PCB批量阶段 | 2006-02-02 | 2006-02-24 |  |  |  | 软件修改
客户测试出货 | 2006-02-24 | 2006-02-28 |  |  |  | 软件\硬件稳定